## 封面
FPGA标准项目时间记录表
版本：1.0 时间：2025.2.5

## FPGA标准项目时间记录表
<公司内部机密文件>
项目名： | FPGA标准项目 |  | 创建者： | 叶挺 | 管理者： | 叶挺
|  |  | 创建日期： | 2025.2.5 | 更新日期： | 2025.2.5
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 负责人/负责单位 | 日程安排 |  |  | 月 | 2 | [18 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [21 empty] | 5 | [18 empty] | 6 | [19 empty] | 7 | [22 empty] | 8 | [20 empty] | 9 | [22 empty] | 10 | [17 empty] | 11 | [20 empty] | 12
|  |  |  | 计划日期 | 完成日期 | 完成情况 | 日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 周 | 2 5: 6; 2 10: 7; 2 17: 8; 2 24: 9; 3 3: 10; 3 10: 11; 3 17: 12; 3 24: 13; 3 31: 14; 4 7: 15; 4 14: 16; 4 21: 17; 4 27: 18; 5 6: 19; 5 12: 20; 5 19: 21; 5 26: 22; 6 3: 23; 6 9: 24; 6 16: 25; 6 23: 26; 6 30: 27; 7 7: 28; 7 14: 29; 7 21: 30; 7 28: 31; 8 4: 32; 8 11: 33; 8 18: 34; 8 25: 35; 9 1: 36; 9 8: 37; 9 15: 38; 9 22: 39; 9 29: 40; 10 9: 42; 10 13: 43; 10 20: 44; 10 27: 45; 11 3: 46; 11 10: 47; 11 17: 48; 11 25: 49; 12 1: 50; 12 8: 51; 12 15: 52; 12 22: 53; 12 29: 54
1 |  | 规划一年学习任务 | 叶挺 | 2025.2.5 | 2025.2.5 | 完成情况 | bar: 2 5
2 | PCIe SG DMA功能学习 | PCIe仿真平台建立 | 叶挺 | 2025.2.6 | 2025.2.7 | bar: 2 6
3 |  | PCIe仿真寄存器功能 | 叶挺 | 2025.2.8 | 2025.2.8 | bar: 2 7
4 |  | PCIe仿真DMA回读功能 | 叶挺 | 2025.2.10 | 2025.2.14 | bar: 2 8 to 2 13
5 |  | PCIe仿真DMA写入功能 | 叶挺 | 2025.2.17 | 2025.2.21
6 | PCIe Block DMA功能学习 | PCIe仿真平台建立 | 叶挺 | 2025.2.24 | 2025.2.26
7 |  | PCIe仿真寄存器功能 | 叶挺 | 2025.2.27 | 2025.2.27
8 |  | PCIe仿真DMA回读功能 | 叶挺 | 2025.2.28 | 2025.3.7
9 |  | PCIe仿真DMA写入功能 | 叶挺 | 2025.3.10 | 2025.3.14
10 | SPI | SPI模块编写和仿真 | 叶挺 | 2025.3.17 | 2025.3.18
11 | IIC | IIC主模块编写和仿真 | 叶挺 | 2025.3.19 | 2025.3.20
12 |  | IIC从模块编写和仿真 | 叶挺 | 2025.3.21 | 2025.3.24
13 | UART | UART模块编写和仿真 | 叶挺 | 2025.3.25 | 2025.3.28
14 | I2S | I2S模块编写和仿真 | 叶挺 | 2025.3.31 | 2025.4.3
15 | aurora | aurora协议 | 叶挺 | 2025.4.7 | 2025.4.8
16 | rapdio | rapdio协议 | 叶挺 | 2025.4.9 | 2025.4.17
| SATA | SATA协议 | 叶挺 | 2025.4.18 | 2025.4.25
17 | USB | USB通讯协议 | 叶挺 | 2025.4.27 | 2025.5.9
18 | UDP | 10G以太网 UDP协议 | 叶挺 | 2025.5.12 | 2025.5.14
18 | TCP/IP | TCP/IP协议 | 叶挺 | 2025.5.15 | 2025.5.23
19 | JESD204 | JESD204协议 | 叶挺 | 2025.5.26 | 2025.5.30
20 | MIPI | MIPI协议 | 叶挺 | 2025.6.3 | 2025.6.13
21 | VGA | VGA协议 | 叶挺 | 2025.6.16 | 2025.6.30
22 | HDMI | HDMI协议 | 叶挺 | 2025.7.1 | 2025.7.11
23 | camera link | camera link协议 | 叶挺 | 2025.7.14 | 2025.7.25
24 | ADC芯片 | AD7606模块整理 | 叶挺 | 2025.7.28 | 2025.7.28
25 |  | ADATE318通讯整理 | 叶挺 | 2025.7.29 | 2025.7.30
26 |  | ADATE328通讯整理 | 叶挺 | 2025.7.31 | 2025.8.1
27 | 直方图操作 | 灰度直方图 | 叶挺
28 |  | 直方图均衡化 | 叶挺
29 |  | 直方图规定化 | 叶挺
30 |  | 直方图线性拉伸 | 叶挺
31 | 线性滤波 | 均值滤波 | 叶挺
32 |  | 高斯滤波 | 叶挺
33 |  | Sobel算子 | 叶挺
34 |  | 傅里叶变换 | 叶挺
35 | 非线性滤波 | 并行全比较排序 | 叶挺
36 | 图像分割 | 基于阈值的分割 | 叶挺
37 |  | 基于边缘的分割 | 叶挺
38 |  | 基于局部自适应分割 | 叶挺
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

## 说明
项目停止
项目正常
项目异常